## Sheet1
Stix dash-funktion
Kross
|  |  | Nya objekt (om tid) |  | Rullband
Fläkt
Balansering
Objektens placering
Level Design
Design- och Game Writing-planering |  |  |  | Rita banor
Mindre tutorial-banor
Större banor
Bakgrundshistoria
Story
Dialog

## Sheet2
Designplaneringen
| Vecka: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 Färdigt projekt | [11 empty] | 10% färdigt
2 Level Design |  | 8: ~15% färdigt
2.1 Tutorial-bana 1 |  | 3: 100% färdigt
2.1.1 Design |  | 3: 100% färdigt
2.1.2 Balansering |  | 3: 100% färdigt
2.1.3 Ta ut mått |  | 3: 100% färdigt
2.2 Tutorial-bana 2 |  | 3: ~50% färdigt
2.2.1 Design |  | 3: 75% färdigt
2.2.2 Balansering |  | 3: 75% färdigt
2.2.3 Ta ut mått |  | 3: 0% färdigt
2.3 Tutorial-bana 3 |  | 4: 0% färdigt
2.3.1 Design |  | 4: 0% färdigt
2.3.2 Balansering |  | 4: 0% färdigt
2.3.3 Ta ut mått |  | 4: 0% färdigt
2.4 Större bana 1 |  | 6: 0% färdigt
2.4.1 Design |  | 6: 0% färdigt
2.4.2 Balansering |  | 6: 0% färdigt
2.4.3 Ta ut mått |  | 6: 0% färdigt
2.5 Om tillräckligt med tid |  | 8: 0% färdigt
2.5.1 Inledningsbanan |  | 8: 0% färdigt
2.5.1.1 Design |  | 8: 0% färdigt
2.5.1.2 Balansering |  | 8: 0% färdigt
2.5.1.3 Ta ut mått |  | 8: 0% färdigt
2.5.2 Re-design av någon bana? |  | 8: 0% färdigt
3 Designbeslut |  | 6: 20% färdigt
3.1 Gå igenom "beslutslistan" |  | 6: 20% färdigt
3.2 Gå igenom "fantasilådan" |  | 6: 0% färdigt
4 Extra (om tid) |  | 5: 0% färdigt
4.1 Nya objekt |  | 5: 0% färdigt
4.1.1 Design |  | 5: 0% färdigt
4.1.2 Balansering |  | 5: 0% färdigt
4.1.3 Ta ut mått |  | 5: 0% färdigt