## Sheet1
|  | Vecka: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | Vecka: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | Vecka: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Allmänt | [8 empty] | Individuellt arbete |  |  | 2 Dagar | 3 Dagar | 1 Dagar | 2 Dagar | 2 Dagar | 2 Dagar | Storyanimation
1 Allmänt | [17 empty] | 1 Inledning 01
| 1.1 Gulmarkerat mål |  | 10: 100% Färdigt | [10 empty] | 1.1 X-Inaem HQ |  |  |  |  | 100% Färdigt
| 1.2 Himmel |  | 10: 100% Färdigt | [10 empty] | 1.2 Högupplöst gånganimation |  |  |  |  | 100% Färdigt
| 1.3 Banktapet |  | 11: 100% Färdigt | [10 empty] | 1.3 Bankdirektör |  |  |  |  | 100% Färdigt
| 1.4 Fönster i banken |  | 11: 100% Färdigt | [10 empty] | 8.2 Blåljusanimation |  |  |  |  | 100% Färdigt
| 1.5 Uppdaterade laserminor |  | 11: 100% Färdigt
| 1.6 "Moln" |  | 10: 100% Färdigt | [9 empty] | 2 Inledning 02
| 1.7 Byt kontrollschema i menyn |  | 11: 100% Färdigt | [10 empty] | 2.1 Polis |  |  |  |  | 100% Färdigt
| 1.8 Lampor i banken |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  |  | Vecka: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 2.2 Polisstation | [5 empty] | 0% Färdigt
| 1.9 Skrivbord i banken |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  | Tutorial | [9 empty] | 2.3 Falllucksanimation | [5 empty] | 0% Färdigt
| 1.10 Komradio |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  | 2 Tutorial 00 | [9 empty] | 2.4 Pipeline to hell | [5 empty] | 0% Färdigt
| 1.11 Uppdatera husen |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  | 2.1 Meanix kontor |  | 10: 100% Färdigt
| 1.12 Bankövervåning |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  | 2.2 Skrivbord |  | 10: 100% Färdigt | 3 Slutanimation ?
3 Tutorial 01
[10 empty] | 3.1 Hinder att krypa under |  | 10: 100% Färdigt
|  | Vecka: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Banor | [8 empty] | 4 Tutorial 02
[10 empty] | 4.1 Checkpoint uttalande | [5 empty] | 100% Färdigt
1 Bana 02 | [19 empty] | Vecka: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 1.1 Anpassa tiles |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  | 5 Tutorial 03 | [8 empty] | Önskelista | bar: 8 to 11; 13
| 1.2 Inget rött på höger |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  |  | 5.1 Hängande kub i mitten |  |  |  |  | 100% Färdigt
[10 empty] | 5.2 "Bank of…" Sign |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  | 01 Älghuvudets ögon följer Stix |  |  | 13: 0% Färdigt
2 Bana 03 | [17 empty] | 02 Tiles som kan tryckas ned |  |  | 13: 0% Färdigt
| 2.1 Utveckla bakgrunden | [5 empty] | 100% Färdigt |  | 6 Tutorial 04 | [8 empty] | 03 Ånga/Strömmoln som saktar ned |  |  | 13: 0% Färdigt
| 2.2 Anpassa tiles |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  |  | 6.1 Tunnelanimation | [5 empty] | 0% Färdigt |  | 04 Lava som droppar |  |  | 13: 0% Färdigt
[10 empty] | 6.2 Blinkanimation Tripod | [5 empty] | 100% Färdigt |  | 05 eBots |  |  | 13: 100% Färdigt
3 Bana 04 | [17 empty] | 06 Laser avfyrare |  |  | 13: 0% Färdigt
| 3.1 Anpassa Tiles |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  | 7 Tutorial 05 | [8 empty] | 07 elklotsavfyrare |  |  | 13: 0% Färdigt
| 3.2 Rita bakgrund |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  | 7.1 Tunnelanimation | [5 empty] | 0% Färdigt |  | 08 Tower of Hanoi |  |  | 13: 0% Färdigt
[10 empty] | 7.2 Snygga till dörr & fönster | [5 empty] | 100% Färdigt |  | 09 Fallande plattformar |  |  | 13: 0% Färdigt
4 Bana 05 | [17 empty] | 10 Fläktar |  |  | 13: 0% Färdigt
| 4.1 Anpassa Tiles |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  | 8 Tutorial 06 | [8 empty] | 11 Racing skugga |  |  | 13: 0% Färdigt
| 4.2 Rita bakgrund |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  |  | 8.1 Valv |  |  |  |  | 100% Färdigt |  |  | 12 Rullband |  |  | 13: 0% Färdigt